## EDT
EDT - Planilla Estructura de descomposición de tareas
N° | Actividades | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE | [5 empty] | DICCIONARIO EDT |  | Sueldo por ingeniero mes
1.0 | Fase de Planificación |  | JP | ABD | AC | AP | AS | Siglas | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR | Sueldo Liquido | 2000000
1.1 | Kick Off | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | JP | Jefe de proyecto | Enzo Morales | AFP | 220000
1.2 | Acta de Constitución de proyecto y Aprobación del Acta | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | ABD | Analista Base de datos | Gerard Zambrano | SALUD | 140000
1.3 | Definición de requerimientos Generales del proyecto | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | AC | Analista de Calidad | Jorge Zarate | Bono de colación | 30000
1.4 | Organización del equipo | 1 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | AP | Analista programador | Matias Echeverria | Bono locomoción | 25000
1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AS | Arquitecto de software |  | Equitación | 50000
2.0 | Fase de Análisis y diseño |  | JP | ABD | AC | AP | AS |  |  |  | Plan celular | 20000
2.1 | Captura de requerimientos y Análisis de requerimientos | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | Totales en tiempo del proyecto |  |  | Total | 2485000
2.2 | Diseño de la solución. Modelamientos | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | Días | 16
2.3 | Propuesta ERS | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | Horas | 419 |  | Sueldo día | 82833.3333
2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Valor hora | 10354.1667
3.0 | Fase de Desarrollo |  | JP | ABD | AC | AP | AS | Cargo | Total horas | Costo por hora
3.1 | Creacion backend | 1 | 6 | 12 | 8 | 12 | 0 | JP | 101 | 1045770.8333 | Costo total proyecto | 4338395.8333
3.2 | Migracion a arquitectura de microservicio | 2 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | ABD | 105 | 1087187.5
3.3 | Prueba de funcionamiento | 1 | 10 | 12 | 16 | 12 | 0 | AC | 100 | 1035416.6667
3.4 | Despliegue | 1 | 12 | 12 | 12 | 14 | 0 | AP | 113 | 1170020.8333
3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AS | 0 | 0
3.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totales | 419 | 4338395.8333
3.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Fase de implementación y cierre |  | JP | ABD | AC | AP | AS
4.1 | Pruebas configuración de software y base datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Pruebas funcionamiento de servidor y software reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Pruebas de configuración de impresora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Pruebas de integración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Migración del sistema a producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Pruebas de integración final | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Marcha blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Capacitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Cierre de proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Implementación de Hibernate y JPA | 3 | 12 | 12 | 9 | 12 | 6
3.6 | Proceso de carga masiva de datos | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4
3.7 | Comunicación entre Microservicios | 4 | 16 | 16 | 12 | 16 | 8
3.8 | Persistencia de datos en MySQL | 3 | 12 | 12 | 9 | 12 | 6
3.9 | Estructuración entre Microservicios (Despliegue) | 4 | 16 | 16 | 12 | 16 | 8
4.0 | Fase de Documentación y Arquitectura
4.1 | Plan Estratégico de Migración y Persistencia | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4
4.2 | Plan de Pruebas de Migración y Persistencia | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4
4.3 | Modelo y Estructura de Base de Datos | 3 | 12 | 12 | 9 | 12 | 6
4.4 | Manual de Diseño de Datos | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4
4.5 | Arquitectura MVC del Sistema de Datos | 3 | 12 | 12 | 9 | 12 | 6

## Calculo de costo
Sueldo por ingeniero mes
Sueldo Liquido | 940000
AFP | 103400
SALUD | 65800
Bono de colacion | 30000
Bono locomocion | 25000
Equipacion | 50000
Plan celular | 20000
Total | 1234200
Sueldo dia | 41140
Valor hora | 5142.5

## Carta gantt
Planificacion software "FDA"
N° | Actividades/semanas |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
1.0 | Fase de Planificación | DIAS
1.1 | Kick Off | 1 | bar: 1
1.2 | Acta de Constitución de proyecto y Aprobación del Acta | 1 | bar: 1
1.3 | Definición de requerimientos Generales del proyecto | 2 | bar: 3 to 4
1.4 | Organización del equipo | 1 | bar: 4
1.5 |  | 0
2.0 | Fase de Análisis y diseño
2.1 | Captura de requerimientos y Análisis de requerimientos | 2 | bar: 5 to 6
2.2 | Diseño de la solución. Modelamientos | 1 | bar: 6
2.3 | Propuesta ERS | 3 | bar: 6 to 8
2.4 |  | 0
3.0 | Fase de Desarrollo
3.1 | Creacion backend | 1 | bar: 9
3.2 | Migracion a arquitectura de microservicio | 2 | bar: 9 to 10
3.3 | Prueba de funcionamiento | 1 | bar: 11
3.4 | Despliegue | 1 | bar: 12
3.5 |  | 0
3.6 |  | 0
3.7 |  | 0
4.0 | Fase de implementación y cierre
4.1 | Pruebas configuración de software y base datos | 0
4.2 | Pruebas funcionamiento de servidor y software reporte | 0
4.3 | Pruebas de configuración de impresora | 0
4.4 | Pruebas de integración | 0
4.5 | Migración del sistema a producción | 0
4.6 | Pruebas de integración final | 0
4.7 | Marcha blanca | 0
4.8 | Capacitación | 0
4.9 | Cierre de proyecto | 0
3.5 | Implementación de Hibernate y JPA | 3 | bar: 1 to 4
3.6 | Proceso de carga masiva de datos | 2 | bar: 5 to 6
3.7 | Comunicación entre Microservicios | 4 | bar: 7 to 10
3.8 | Persistencia de datos en MySQL | 3 | bar: 11 to 13
3.9 | Estructuración entre Microservicios (Despliegue) | 4 | bar: 14 to 17
4.0 | Fase de Documentación y Arquitectura
4.1 | Plan Estratégico de Migración y Persistencia | 2 | bar: 18 to 19
4.2 | Plan de Pruebas de Migración y Persistencia | 2 | bar: 20 to 21
4.3 | Modelo y Estructura de Base de Datos | 3 | bar: 22 to 24
4.4 | Manual de Diseño de Datos | 2 | bar: 25 to 26
4.5 | Arquitectura MVC del Sistema de Datos | 3 | bar: 27 to 29
| Swagger/OpenAPI | 2 | bar: 30 to 31
| Capturas Swagger UI | 1 | bar: 32
| Implementación HATEOAS | 2 | bar: 33 to 34
| Pruebas integración microservicios | 2 | bar: 35 to 36
| Plan de pruebas y evidencias | 2 | bar: 37 to 38
| Correcciones documentación IEEE | 2 | bar: 39 to 40
| Presentación y cierre | 4 | bar: 41 to 44